## Hoja1
Estado	Nº Ref.	Tipo	Fecha informe	Título/ESMC	Mejora	Acciones	Responsable Ejecución	Período temporal	Recursos necesarios	Indicador seguimiento	1er seguimiento 31.10.2022	2º seguimiento 20.02.2023	3er seguimiento 12.06.2023
ABIERTA	1	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2019-2020)	ene-21	GES / GTO	Fomentar la puesta en marcha de grupos de investigación y la creación de una figura que impulse y coordine tales grupos.	1.- Crear tanto la infraestructura organizativa como dotar de los recursos necesarios para la creación de grupos de investigación. / 2.-Fomentar la participación de los docentes en congresos de investigación y symposium.	Decano / Gerencia	2020-2025	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	1.- Número de Convenios de Cooperación establecidos en el periodo establecido. / 2.- Porcentaje del profesorado que participa en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa. / 3.- Número de proyectos desarrollados. / 4.- Número de Convenios de movilidad establecidos	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: datos de indicadores recogidos en el Informe de Seguimiento de Centro 22-23	Creada la Clínica Universitaria, en desarrollo las nuevas instalaciones y a la espera de de formalizar legalmente el Instituto de Investigación.
CERRADA	2	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2019-2020)	ene-21	GES / GTO	Continuar fomentando la movilidad de estudiantes y PDI.	1.- Impartir charlas informativas a los estudiantes sobre los programas y convenios de movilidad -Erasmus prácticas y SICUE- de la Facultad Padre Ossó y los requisitos de acceso. / 2.- Ampliar información a los estudiantes con la participación de instituciones y organizaciones participantes. / 3.- Conseguir nuevos convenios internacionales y nacionales que amplíen la oferta de destinos a elegir. / 4.- Aumentar la divulgación de los programas de movilidad vía web, redes sociales; Teams y en los paneles informativos de la Facultad. / 5.- Implicar a los tutores de curso.	Tutores curso / Coordinador de movilidad / Decano	2020-2024	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	1.- Número de charlas impartidas. / 2.- Número de Convenios firmados. / 3.- Número de alumnos que desarrollan una movilidad de estudios.	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: datos de indicadores recogidos en el Informe de Seguimiento de Centro 21-22	Continua en tendencia creciente los datos de movilidad del alumnado post-pandemia. Se continua en la misma línea de funcionamiento de la CMovilidad. Se da por cerrada.
CERRADA	3	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2019-2020)	ene-21	GES / GTO / GMEP / GMEI	Mejorar la web con la incorporación de los indicadores de inserción laboral y satisfacción de los diferentes colectivos.	1.-Elaborar y publicar gráficas actualizadas a cada curso académico.	Vicedecanato de Calidad / Coordinador del Grado / Informática	2020-2022	RRHH	Gráficas en web.	Realizado	CERRADA	CERRADA
CERRADA	4	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2019-2020)	ene-21	GES / GTO	Divulgar y promocionar la disciplina a través de proyectos y programas en distintos colectivos y ámbitos.	1.- Solicitar adhesión a organismos internacionales que promuevan y apoyan el desarrollo, uso y práctica la terapia Ocupacional (ENOTHE, WFOT…). / 2.- Desarrollar actividades de divulgación que impliquen tanto a profesionales en ejercicio como a estudiantes.	Coordinadores Grado	2020-2025	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	En despliegue	En desarrollo /parcialmente realizada: datos de indicadores recogidos en el Informe de Seguimiento de Centro 21-22	Estamos reconocidos por la WOFT. Se organiza el Congreso Internacional ENOTHE. Numerosas actividades divulgativas y formativas recogidas y descritas en R-SGIC-UO-68 y R-SGIC-UO-116.
ABIERTA	5	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2019-2020)	ene-21	GES	Análisis y revisión de la tasa de éxito y graduación para su posible modificación en la memoria de verificación	1.- Analizar y contrastar datos en cohortes sucesivas.	Decano / Vicedecano Calidad / Coordinador Grado	2020-2025	RRHH	Datos obtenidos en tasas	En despliegue	En desarrollo /parcialmente realizada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 21-22	En desarrollo /parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 22-23
ABIERTA	6	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GES	Fomentar y fortalecer las acciones y actividades contempladas en el Plan de Acción Tutorial.	1.- Incorporar registro de encuesta de satisfacción de abandono al SGIC para la obtención de datos objetivos y su posterior análisis y seguimiento. / 2.- Diseñar e implementar procedimientos del PATTO vía on-line. / 3.- Aumentar y potenciar la oferta formativa de posgrado. / 4.- Ampliar acciones de Orientación Profesional. / 5.- Potenciar, promocionar y dinamizar la vida estudiantil; motivar al alumnado de nuevo ingreso. / 6.- Elevar esta mejora a Objetivo de Calidad en el marco del proyecto de implantación del modelo Audit 2018.	Decano / Vicedecano Calidad / Coordinador Grado	2021-2025	RRHH	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	1.- Implementados los registros del PATTO vía on-line. / 2.- Solictada la formación y acciones de Orientación Profesional a UO. / 3.- Desarrolladas y programadas actividades para motivar al alumnado de nuevo ingreso. / 4.- Aprobado como objetivo de Calidad fomentar y fortalcer las acciones del PAT.	En despliegue y propuesta de mejora: realizadas las Acciones de orientación laboral desde el Servicio de Uniovi con competencias. pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas vías y acciones de orientación del alumnado que egresa.
ABIERTA	2	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Mejorar las acciones de orientación profesional y/o académica tras la finalización del grado.	1.- Reforzar tanto el contenido como la temática de los seminarios de Orientación Profesional. / 2.- Invitar y motivar al estudiante con nuevas vías de emprendimiento del desempeño profesional impartidas por profesionales en ejercicio y colegios profesionales.	Vicedecanato de Calidad Coordinador del Grado	2021-2025	RRHH	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	Solicitadas al Vicerrectorado con competencias las sesiones de orientación laboral	En despliegue y propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción que complentarían y mejorarían las acciones previstas.
CERRADA	3	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GES / GTO	Fomentar y promover actividades divulgativas con el Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA) y con el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional del Principado de Asturias (COPTOPA).	1.- Promocionar la disciplina con la celebración del día de la Terapia Ocupacional y de la Educación Social. / 2.- Realizar actividades no formativas y divulgativas a través de la celebración de Symposium y Congresos. / 3.- Participar activamente en las jornadas de orientación profesional. / 4.- Divulgar la profesión en los centros educativos a través de proyectos comunitarios y sociales.	Coordinador del Grado	2021-2025	RRHH	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	1.-Organizados día de la TO y de ES. / 2.- Organización de ENOTHE y Jornadas asociadas a proyectos. / 3.- Participación de COPESPA Y COPTOPA en orientación Laboral.	CERRADA
ABIERTA	4	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Promover e incrementar la participación en las encuestas a egresados, así como estudios de inserción laboral.	1.- Motivar alumnado desde las TG de 4 PATTO / 2.- Crear plataformas de antiguos alumnos_Alumni	Coordinador del Grado Vicedecanato de Calidad	2021-2025	Comunicación egresados	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	En despligue	1.- Se motiva al alumando de 4º para que participe en encuestas / 2.- Se están diseñando y elaborando propuesta que fortalezcan la plataforma Alumni	En despliegue y propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción que complentarían y mejorarían las acciones previstas.
CERRADA	5	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Promover la colaboración con egresados y empleadores.	1.- Recabar información sobre la adecuación del proceso formativo. / 2.- Desarrollar grupos de trabajo para conocer la satisfacción de los empleadores. / 3.-Elevar esta mejora a Objetivo de Calidad en el marco del proyecto de implantación del modelo Audit 2018.	Decanato / Gerencia Vicedecanato de Calidad	2021-2025	Plataforma Alumni	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	1.- Desarrollado procedimiento de empleadores en GES y fechado para GTO / 2.- Aprobado como Objetivo de Calidad promover la colaboración con empleadores.	CERRADA CON EMPLEADORES. / Acciones con egresados se trabajan y mejoran desde otras propuestas.
ABIERTA	6	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GMEI GMEP	Continuar con el seguimiento de las asignaturas que presentan tasas de Rendimiento y Éxito inferiores a las establecidas en la memoria de verificación	1.- Analizar y valorar los datos obtenidos así como la utilidad de las posibles propuestas de mejora planteadas.	Vicedecano Calidad / Coordinador Grado / Docente asignatura	2021-2023	Tutorías grupales	Informes de Rendimiento Académico	En despligue	CERRADA / Informes asignaturas críticas.	CERRADA / Informes asignaturas críticas.
CERRADA	7	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GTO	Aumentar fondos bibliográficos y suscripción a revistas de investigación de Terapia Ocupacional.	1.- Incremetar las suscripciones a revistas de investigación. / 2.- Revisar y actualizar los fondos bibliográficos.	Decanato / Gerencia / Biblioteca	2020-2024	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Registro Biblioteca	Realizada	CERRADA	CERRADA
CERRADA	8	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GTO	Continuar elaborando material docente específico	Elaborar material específico tanto para el desarrollo de las Estancias Prácticas como de asignaturas específicas como Anatomía y AIF Osteoarticular (que incluyen software específico de gamificación)	Comisión Docente Docentes	2020-2024	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Material Docente	Realizada	CERRADA	CERRADA
CERRADA	9	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GTO	Ampliar el número de Convenios de Cooperación Educativa con centros de prácticas en otras Comunidades Autónomas	Fortalecer sinergias con alumnos egresados que trabajan en otros recurso y colectivos diferentes así como en otras comunidades autónomas.	Coordinación de Prácticas Comisión Docente	2020-2024	RRHH	Memoria de Prácticas	Realizada	CERRADA	CERRADA
ABIERTA	10	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GTO	Análisis y revisión de la tasa de graduación	Analizar y contrastar datos en cohortes sucesivas.	Decano / Vicedecano Calidad / Coordinador Grado	2020-2024	RRHH	Memoria del título	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2021-2022	En desarrollo. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2022-2023
CERRADA	11	SEGUIMIENTO TÍTULOS / (2020-2021)	ene-22	GTO	Promover y fomentar sinergias con organismos de representación de la Terapia Ocupacional como ENOTHE, CNDEUTO.	1.- Adscripción a los distintos organismos de representación tanto nacionales como internacionales de la disciplina. / 2.- Participar activamente en las distintas comisiones de CNDEUTO (Conferencia Nacional de Decanos de TO). / 3.- Promover el desarrollo de actividades y simposios dirigidos a crear sinergias y mejoras en el desarrollo de la disciplina.	Decano / Gerencia / Comisión Docente	2022-2024	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Informe Seguimiento Anual Título	Realizada	CERRADA	CERRADA

CERRADA	12	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	16/10/2021	GTO	El número máximo de estudiantes de nuevo ingreso debe respetar la memoria verificada en vigor para dicho curso académico.	Solicitar al Vicerrectorado correspondiente que se oferte un número de plazas en las que se contemple el traslado de expedientes, la aceptación de alumnado extranjero; reservando para esta franja de alumnado un 5% del total ofertado a fin de no sobrepasar el número total de nuevo ingreso.	UNIOVI	2021-2025	RRHH	Datos de matrícula: Nº alumnado nuevo ingreso de cada curso académico.	Realizada	CERRADA	CERRADA
CERRADA	13	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	22/11/2021	GMEP	Unificar la información relativa a perfil de acceso y requisitos de admisión en las páginas web de los dos centros implicados en la impartición del título.	Consensuar la información sobre perfil de acceso y requisitos de admisión publicada.	Vicedecanos de Calidad / (Facultad de Formación del Profesorado y Educación y Facultad Padre Ossó)	2021-2022	RRHH	Página web: / Facultad Formación Profesorado Facultad Padre Ossó	Realizada	CERRADA	CERRADA
ABIERTA	14	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	22/11/2021	GMEP	Analizar la evolución de las tasas de graduación y abandono a partir del curso 2017-2018, una vez que se hayan podido calcular, con el fin de que, si tales indicadores se desviasen de los previstos en la memoria verificada, se puedan establecer las correspondientes acciones para tratar de mejorarlos.	1.- Completar los datos para las tasas de graduación y de abandono de las cohortes 16/17 y 17/18. / 2.- Analizar por un lado la tasa de graduación y por otro la trayectoria de los expedientes del alumnado que abandona los estudios. / 3.- Proponer acciones de mejora	Vicedecanos de Calidad / (Facultad de Formación del Profesorado y Educación y Facultad Padre Ossó)	2021-2025	RRHH	Informe Rendimiento Académico	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2021-2022	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2022-2023
CERRADA	15	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	22/11/2021	GMEP	Llevar a cabo estudios de satisfacción entre empleadores de manera que su opinión, tras el correspondiente análisis, pueda contribuir a la mejora del título.	1.- Implementar-Sistematizar una encuesta de satisfacción dirigida a los empleadores para recabar información acerca de las competencias adquiridas por los egresados. / 2.- Realizar el análisis de los datos para obtener los puntos fuertes y las mejoras posibles en la Titulación. / 3.- Plantear acciones de mejora en el Título.	Vicedecanos de Calidad / (Facultad de Formación del Profesorado y Educación y Facultad Padre Ossó)	2021-2025	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	SGIC	Parcialmente realizada	En desarrollo / parcialmente realizada: / Se está elaborando dossier R-SGIC-UO 113 y planificando listado de empleadores. / Fecha probable reunión: / 1ª quincena mayo	CERRADA / Se he realizado la reunión con empleadores tal y como recoge el Procedimiento 1.5.3
ABIERTA	16	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	02/11/2021	GMEI	El análisis por parte de los responsables del sistema de revisión y mejora del título, impartido en la Facultad Padre Ossó, de las causas de que no se alcancen los porcentajes, previstos en la memoria, en las tasas de graduación y abandono y, en su caso, la posibilidad de la presentación de una solicitud de modificación de la memoria verificada para su valoración por parte de ANECA.	1.- Obtener las tasas de graduación y de abandono en las cohortes 16/17 y 17/18. / 2.-Analizar y contrastar los datos obtenidos con otros indicadores que reflejan la trayectoria académica del alumnado. / 3.-Revisar y modificar los porcentajes objetivo del título adecuándolos a los establecidos para la rama de conocimiento. / 4.- Implementar dentro del SGIC un registro de encuesta sobre abandono de estudios.	Vicedecanato de Calidad	2021-2025	RRHH	Informes de Seguimiento Anual del Título	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. / Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2021-2022	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. / Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2022-2023
CERRADA	17	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	02/11/2021	GMEI	El número de plazas de nuevo ingreso no debe superar el máximo establecido en la memoria verificada. En el caso de que se pretenda ampliar este número, se deberá presentar la correspondiente solicitud de modificación de la memoria para su valoración por parte de ANECA.	Solicitar al Vicerrectorado correspondiente que se oferte un número de plazas en las que se contemple el traslado de expedientes, la aceptación de alumnado extranjero; reservando para esta franja de alumnado un 5% del total ofertado a fin de no sobrepasar el número total de nuevo ingreso.	Vicedecanato de Calidad	2021-2025		DATOS DE MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Realizada	CERRADA	CERRADA
ABIERTA	20	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	15/12/2021	GES	Análisis por parte de los responsables del sistema de revisión y mejora del título, de las causas de que no se alcancen los porcentajes, previstos en la memoria, en las tasas de graduación, abandono y rendimiento y, en su caso, la posibilidad de la presentación de una solicitud de modificación de la memoria verificada para su valoración por parte de ANECA.	1.- Obtener las tasas de graduación y de abandono en las cohortes 16/17 y 17/18. / 2.-Analizar y contrastar los datos obtenidos con otros indicadores que reflejan la trayectoria académica del alumnado. / 3.-Incorporar e implementar dentro del SGIC un registro de encuesta sobre abandono. / 4.- Valorar la posibilidad de revisar y modificar los porcentajes objetivo del título en la memoria verificada de las tasas de rendimiento, graduación y abandono	Vicedecanato de Calidad / Coordinador del Grado de Educación Social	2021-2025	RRHH	Informe Rendimiento Académico	En despliegue	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2021-2022	En desarrollo / parcialmente realizada: cohorte 2017-2018 completada. / Análisis en el Informe de Seguimiento TÍtulo 2022-2023
ABIERTA	21	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	15/12/2021	GES	Continuar con las acciones encaminadas a tratar de facilitar la creación de grupos de investigación entre el profesorado del Grado.	1.- Fomentar la puesta en marcha de grupos de investigación y la creación de una figura que impulse y coordine tales grupos. / 2.- Impulsar un Instituto de Investigación vinculado a la Fundación Educativa Padre Ossó que posibilite la estructura adecuada para la creación de grupos de investigación entre los PDI de la Facultad Padre Ossó. / 3.- Mejorar y reforzar las relaciones de colaboración con organismos y entidades del Tercer Sector e instituciones públicas de bienestar social y/o ámbito educativo. / 4.- Crear vínculos de colaboración orientados a posibilitar proyectos de investigación con capacidad de transferencia social de conocimiento en el territorio.	Decanato / Gerencia	2021-2025	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	En desarrollo / Parcialmente realizada: / ♦ Se está gestionando la creación de un instituto de Investigación. / ♦ Se ha creado un Clínica Universitaria en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. / ♦ Durante los cursos 21-22 y 22-23 se están desarrollando 7 proyectos	En desarrollo / Parcialmente realizada: / ♦ Se está gestionando la creación de un instituto de Investigación. / ♦ Se ha creado un Clínica Universitaria en colaboración con la Consejería de Bienestar Social. / ♦ Durante los cursos 21-22 y 22-23 se están desarrollando 7 proyectos
CERRADA	22	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	15/12/2021	GES	Poner en marcha acciones encaminadas a tratar de mejorar el porcentaje de la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Grado, así como el porcentaje de los estudiantes que defienden y aprueban dicho TFG en la convocatoria que les corresponde.	1.- Incrementar el número de tutores de TFG que sean Educadores Sociales o estén vinculados al ámbito de la intervención social. / 2.- Motivar al alumnado fomentando e incrementando las relaciones de colaboración con organismos e instituciones dedicados al ámbito de la intervención social para el desarrollo de TFG. / 3.- Mejorar las metodologías y seminarios de formación para el desarrollo del TFG.	Decanato / Coordinador de Grado / Coordinadora asignatura TFG	2021-2025	RRHH	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	En desarrollo / Parcialmente realizada: / ♦ Se han incorporado Educadores Sociales al grupo de tutores-docentes de TFG.	CERRADA. / Las TR de los cursos 20-21 (76%) y 21-22 (60%) han mejorado sustancialmente. Se continua en la misma línea de las acciones desarrolladas.
ABIERTA	23	2ª RENOVACIÓN ACREDITA	15/12/2021	GES	Realizar estudios de inserción laboral de los egresados del título, con el objeto de que la información recogida pueda servir como elemento de análisis, revisión y posible mejora del título.	1.- Fomentar y promover las encuestas a los egresados. / 2.- Crear plataformas de antiguos alumnos (Alumni) que desde la experiencia en los distintos ámbitos profesionales contribuyan en el proceso de mejora continua en el título. / 3.- Fortalecer sinergias entre el ámbito académico y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA). / 4.- Impulsar la vinculación entre el título y empleadores de entidades y organismos de referencia en el desarrollo profesional de la Educación Social. / 5.-Fortalecer las acciones de orientación profesional entre los estudiantes y el reconocimiento de la profesión entre las potenciales instituciones empleadoras de egresados.	Decanato / Gerencia / Vicedecano Calidad / Coordinador del Grado	2021-2025	RRHH / Presupuesto Facultad Padre Ossó	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	En despliegue	En desarrollo / Parcialmente realizada: / ♦ Se ha creado plataforma Alumni / ♦ Se han desarrollado grupos de trabajo con empleadores de Educación Social / ♦ Se han desarrollado colaboraciones con el Colegio oficial de Educadoras y Educadores Sociales	En despliegue y propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción que complentarían y mejorarían las acciones previstas en los cuatro títulos de Grado, incluido el de Educación Social.
										0
ABIERTA	24	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Fomentar y fortalecer las acciones y actividades contempladas en el Plan de Acción Tutorial.	1.- Incorporar registro de encuesta de satisfacción de abandono al SGIC para la obtención de datos objetivos y su posterior análisis y seguimiento. / 2.- Diseñar e implementar procedimientos del PATTO vía on-line. / 3.- Aumentar y potenciar la oferta formativa de posgrado. / 4.- Ampliar acciones de Orientación Profesional. / 5.- Potenciar, promocionar y dinamizar la vida estudiantil; motivar al alumnado de nuevo ingreso. / 6.- Elevar esta mejora a Objetivo de Calidad en el marco del proyecto de implatación del modelo Audit 2018.	Coordinador del Grado. Tutores de curso	2021-2025	Tutorías	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	1.- Implementados los registros del PATTO vía on-line. / 2.- Solictada la formación y acciones de Orientación Profesional a UO. / 3.- Desarrolladas y programadas actividades para motivar al alumnado de nuevo ingreso. / 4.- Aprobado como objetivo de Calidad fomentar y fortalcer las acciones del PAT.	Realizada y en despliegue propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción que complentarían y mejorarían las acciones previstas en los cuatro títulos de Grado.
ABIERTA	25	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Análisis y revisión de la tasa de graduación y tasa de abandono.		Vicecanato de Calidad Coordinadores Grados	2021-2025	Informe de Rendimineto Académico	Valores tasas.	En despliegue	En despliegue	En despliegue
CERRADA	26	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Fomentar y promover actividades divulgativas con Colegios Profesionales y entidades vinculadas al ámbito profesional.	1.- Promocionar la disciplina con la celebración del día de la Terapia Ocupacional y de la Educación Social. / 2.- Realizar actividades no formativas y divulgativas a través de la celebración de Symposium y Congresos. / 3.- Participar activamente en las jornadas de orientación profesional. / 4.- Divulgar la profesión en los centros educativos a través de proyectos comunitarios y sociales.	Coordinador del Grado	2021-2025	Informe Seguimiento Anual del título	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	Parcialmente realizada	1.-Organizados día de la Terapia Ocupacional y de la Educación Social. / 2.- Organización de ENOTHE y Jornadas asociadas a proyectos. / 3.- Participación de COPESPA Y COPTOPA en orientación Laboral.	CERRADA
ABIERTA	27	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Promover e incrementar la participación en las encuestas a egresados, así como estudios de inserción laboral.	1.- Motivar alumnado desde las TG de 4 PATTO / 2.- Crear plataformas de antiguos alumnos_Alumni	Coordinador del Grado Vicedecanato de Calidad	2021-2025	Comunicación egresados	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	En despligue	1.- Se motiva al alumando de 4º para que participe en encuestas / 2.- Se están diseñando y elaborando propuesta que fortalezcan la plataforma Alumni	En despliegue con propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción que complentarían y mejorarían las acciones previstas en los cuatro títulos de Grado.
CERRADA	28	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Promover la colaboración con egresados y empleadores - creación de plataformas de Alumni.	1.- Recabar información sobre la adecuación del proceso formativo. / 2.- Desarrollar grupos de trabajo para conocer la satisfacción de los empleadores. / 3.-Elevar esta mejora a Objetivo de Calidad en el marco del proyecto de implatación del modelo Audit 2018.	Decanato / Gerencia Vicedecanato de Calidad	2021-2025	Plataforma Alumni	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones totales que constituyen la mejora	En despligue	1.- Aprobado como Objetivo de Calidad promover la colaboración con empleadores. / 2.- Desarrollado procedimiento de empleadores en GES y fechado para GTO / 3.- Elaborado dosier Informe de centro (R-SGIC-UO-113) para GMEP y GMEI; planificando listado empleadores.	CERRADA / Desarrollado procedimiento de empleadores en GES y fechado para GTO
CERRADA	29	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Implementar formularios Online de Incidencias y quejas	Diseñar e implementar formulario	Gerencia / Vicecanato de Calidad	2021-2023	Programas informáticos	Formulario online	Realizada	CERRADA	CERRADA
CERRADA	30	INFORME CENTRO	jun-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Implementar cuestionario satisfacción con los servicios prestados	Implementar cuestionario satisfacción con los servicios prestados	Gerencia / Vicecanato de Calidad	2021-2023	Códigos QR	Cuestinario	Realizada	CERRADA	CERRADA

ABIERTA	31	INFORME AUDITORÍA INTERNA	dic-22	GES / GTO / GMEP / GMEI	Análisis, revisión y evaluación del Plan de Acción Tutorial		Tutores de curso / Coordinadores Grado / Equipo Decanal	2023-2025	RRHH	DOC-SGIC-PO-21		En despligue	En despliegue con propuesta de mejora: pendiente de aprobación del nuevo documento de PAT que incluye nuevas líneas de acción y ejes de actuación que complentarían y mejorarían las acciones desarrolladas hasta el momento. Se cera la figura de Coordinadora General del PAT
ABIERTA	32	INFORME AUDITORÍA INTERNA			Seguimiento de la viabilidad y eficacia del procedimiento de canal de Incidencias, quejas y sugerencias.		Vicedecana de Calidad / Departamento de Informática	2023-2024	RRHH	Informe de Seguimiento de Centro / (R-SGIC-UO-116)		En despligue	En el Informe Anual de Centro (R-SGIC-UO-116) se ha constatato el funcionamiento de del canal y se han propuestas de mejora.
ABIERTA	33	INFORME AUDITORÍA INTERNA			Mejorar la sistemática para divulgar la Política y Objetivos de calidad así como el SGIC implantado en la Facultad a personas egresadas, alumnado y empleadores.		Departamento / Comunicación y Prensa / Vicedecana de Calidad	2023-2025	RRHH			En despligue	En despligue
ABIERTA	34	INFORME AUDITORÍA INTERNA			Mejorar los procesos de acceso, formación, evaluación del desempeño, promoción y reconocimiento del PDI y PAS.		Equipo Decanal / Gerencia	2023-2025	RRHH			En despligue	En despligue